КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
determination
город Санкт-Петербург
18 мая 2022 года

Пункт 1. Обстоятельства дела
1. решением Арбитражного суда города Москвы от 01.07.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2021 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18.01.2022, первоначальные исковые требования удовлетворены, в удовлетворении встречного иска отказано. В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество, ссылаясь на нарушение судами норм права, 2 просит отменить указанные судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Между тем таких оснований для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке по доводам, изложенным заявителем жалобы, не установлено. Как следует из судебных актов, компания (генподрядчик) и общество (подрядчик) заключили договор строительного подряда от 01.03.2016 № КС-01/16 в редакции дополнительных соглашений (далее – договор). Первоначальные исковые требования мотивированы превышением суммы перечисленной компанией оплаты по договору над стоимостью выполненных обществом работ и ненадлежащим исполнением последним обязательств по оплате оказанных компанией услуг по организации строительства. В обоснование встречного иска общество сослалось на наличие у компании задолженности по договору в виде разницы в стоимости работ за период с апреля по июнь 2016 года (без изменения объема и состава работ) в связи с применением индексов цен на март 2016 года. Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, проанализировав условия договора, руководствуясь статьями 309, 310, 421, 431, 702, 708, 709, 711, 720, 746, 753, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, установив, что договор исполнен сторонами; сумма перечисленных компанией денежных средств в счет оплаты по договору превышает стоимость выполненных обществом работ; компания оказала обществу услуги по организации строительства, которые в полном объеме последним не оплачены, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения первоначальных исковых требований. Отказывая в удовлетворении встречного иска, суды исходили из несоответствия произведенного обществом перерасчета стоимости выполненных и принятых работ условиям договора и требованиям закона, а также пропуска обществом срока исковой давности, о чем было заявлено компанией. Суд округа поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанций. Доводы кассационной жалобы не опровергают выводы судов, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов 3 в кассационном порядке. По существу они направлены на переоценку установленных фактических обстоятельств, что не входит в полномочия суда при кассационном производстве. Принимая во внимание изложенное и руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. отказать в передаче кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью «Капиталстрой» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Судья Верховного Суда Российской Федерации Н.С. Чучунова
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