КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
determination
город Санкт-Петербург
27 ноября 2020 года

Пункт 1. Оценка доводов заявителя
1. решением Арбитражного суда города Москвы от 10.12.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2020, иск удовлетворен частично, с предприятия в пользу 2 министерства взыскано 182 534 рублей неустойки, в остальной части в удовлетворении иска отказано. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 06.08.2020 указанные судебные акты оставлены без изменения. Предприятие обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит принятые по делу судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При изучении доводов жалобы и принятых по делу судебных актов оснований для удовлетворения жалобы не установлено. Оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, суды удовлетворили иск частично, исходя из установленных обстоятельств, свидетельствующих о несвоевременном исполнении предприятием как подрядчиком обязательства по отдельному этапу работ, однако произвели перерасчет суммы неустойки с учетом ставок рефинансирования, периодов просрочки, соразмерности неустойки нарушенному обязательству. Доводы кассационной жалобы относительно невозможности своевременного исполнения работ по вине заказчика были предметом исследования судов и получили исчерпывающую правовую оценку, не согласиться с которой оснований не имеется. Иные доводы не свидетельствуют о существенных нарушениях судами норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не могут быть признаны достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке. На основании изложенного и руководствуясь статьями 291.1, 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья 3

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать. Судья Верховного Суда Российской Федерации А.Г. Першутов
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