КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
determination
город Санкт-Петербург
12 ноября 2020 года

Пункт 1. Обстоятельства дела
1. решением Арбитражного суда Ростовской области от 29.11.2019, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2020 и постановлением Северо-Кавказского округа от 21.07.2020, в удовлетворении требования отказано. В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество, ссылаясь на существенное нарушение норм права, просит отменить судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в кассационной жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела. При изучении доводов кассационной жалобы и принятых по делу судебных актов не установлено оснований, по которым жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Как усматривается из судебных актов, учреждением (заказчик) и обществом по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 21.03.2019 на выполнение работ по ремонту понтонного моста. По условиям контракта сроки выполнения работ определяются графиком, который содержит этапы выполнения работ и устанавливает сроки выполнения работ по каждому этапу. Согласно графику подрядчик должен приступить к работам 01.04.2018 и завершить их выполнение 01.10.2018. В связи с ненадлежащим исполнением обществом своих обязательств, заказчик принял решение от 03.08.2018 об отказе от исполнения контракта и направил соответствующую информацию в управление. По итогам рассмотрения указанной информации управление приняло решение о внесении общества в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с решением управления, общество обратилось в арбитражный суд. Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Законом о контрактной системе), пришли к выводу о том, что решение управления соответствует положениям законодательства и не нарушает прав и законных интересов заявителя, с чем согласился суд округа. Судебные инстанции установили, что общество в установленный срок не приступило к выполнению работ, доказательств невозможности их осуществления не представило; иной подрядчик, привлеченный заказчиком, указанные работы выполнил. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 27.02.2019 по делу № А53-34442/2018 оставлен без удовлетворения встречный иск общества о признании недействительным решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 03.08.2018, при этом с общества в пользу учреждения взысканы штрафные санкции по договору. Доводы, изложенные в кассационной жалобе, являлись предметом рассмотрения судов и получили надлежащую правовую оценку, не подтверждают существенных нарушений норм права, повлиявших на исход дела, направлены на переоценку установленных обстоятельств, в связи с чем не могут служить достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке. Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. отказать обществу с ограниченной ответственностью «РостовДорСтрой» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Судья Верховного Суда Российской Федерации М.К. Антонова Суд: Верховный Суд РФ (подробнее) Истцы: ООО "Ростовдорстрой" (подробнее) Ответчики: Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (подробнее) Судьи дела: Антонова М.К. (судья) (подробнее)
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